## Tabelle1
Umsetzungsstand des Inklusionsplanes zum Stichtag 06.09.2016
Nr. | Maßnahmen | Kreis WAF | Städte u. Gemeinden | Priorität (Gesamt-ergebnis) | Stand der Umsetzung am 15.08.2014 | Stand der Umsetzung am 06.09.2016
8 | Umfängliche Informationen bei Willkommensbesuchen zur Geburt | AKJF | Jugendämter | 9k | Umsetzung bei der geplanten Neukonzipierung der Besuchsdienste im Laufe des Jahres 2015. | Umsetzung bei der geplanten Neukonzipierung der Besuchsdienste im Laufe des Jahres 2015.
16 | Qualitätsuntersuchungen in den Kindertagesstätten, insbesondere für den U3-Bereich | AKJF | Jugendämter | 9k | Innerhalb des QM Prozesses (Marke Münsterland) im Zusammenwirken mit dem Kreiselternrat. Es ist eine Bestands- und Qualitätsermittlung durch Befragung der Eltern in allen Kitas im AKJF geplant (Frühjahr 2015). | Innerhalb des QM Prozesses (Marke Münsterland) im Zusammenwirken mit dem Kreiselternrat. Es ist eine Bestands- und Qualitätsermittlung durch Befragung der Eltern in allen Kitas im AKJF erfolgt.
17 | Qualitätsstandards für alle Kindertagesstätten weiterentwickeln | AKJF | Jugendämter | 9k | QM Prozess im Kontext "Marke Münsterland" . Aktuell Entwicklung und Abstimmung von Qualitätsstandards auf Ebene der Verwaltungen. Überwiegende Bereitschaft der Träger besteht. Einbindung der Fachberaterinnen ist erfolgt. | Rahmenkonzept der öffentlichen Träger der Jugendhilfe im Münsterland zur Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung liegt vor. Der JHA des Kreises hat in der Sitzung am 15.06.2015 Die Rahmenkriterien verabschiedet. Ab Herbst 2016 beginnende Entwicklung eines Qualitätsdialogs mit den Trägern.
19 | Zusammenarbeit von sonderpädagogischem Lehrpersonal mit Fachkräften der Kindertagesstätten zur Gestaltung des Übergangs in die Schule | AKJF | Jugendämter | 9k | Wird im Modelkonzept Übergang Kita Grundschule "Kinder mit Förderbedarfen" (passgenaue Hilfen) berücksichtigt. Zunächst Stadt Warendorf. Ausweitung in die Fläche geplant. | Wird im Modelkonzept (Übergangskonzept II) Übergang Kita Grundschule "Kinder mit Förderbedarfen" (passgenaue Hilfen) berücksichtigt. Zunächst Stadt Warendorf, Walstedde, Drensteinfurt, Ennigerloh und Telgte. Ausweitung in die Fläche geplant.
57 | Im Kreis Warendorf existieren verschiedene Informations- und Beratungsangebote für Eltern von Kindern mit Behinderungen. Diese Angebote sollten frühzeitig und niedrigschwellig den Eltern vorgestellt werden ("Zugeh-Struktur"). Eltern können zum Beispiel in Familienzentren und/oder im "Café Kinderwagen" erreicht werden. | Gesundheits-amt |  | 9k | Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle für Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf suchen häufig Kindergärten und Fam.zentren auf und beraten Eltern vor Ort. Die Anfragen haben insgesamt zugenommen. Darüber hinaus liegen die Flyer der Beratungsstelle in allen Institutionen aus. | Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle für Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf suchen häufig Kindergärten und Fam.zentren auf und beraten Eltern vor Ort. Die Anfragen haben insgesamt zugenommen. Darüber hinaus liegen die Flyer der Beratungsstelle in allen Institutionen aus.
70 | Begehung der kommunalen Liegenschaften mit Menschen ohne und mit Behinderungen zur Überprüfung der Barrierefreiheit und zum schrittweisen Abbau festgestellter Mängel | Sozialamt, Kämmerei | X | 9k | Die Begehungen finden ca. quartalsweise statt; für den Abbau der Barrieren wird in 2014 eine gemeinsame Strategie entwickelt. | Die Begehungen werden weiterhin durchgeführt; Ende 2014 wurde eine erste Übersicht der festgestellten Barrieren erstellt und eine Einschätzung zur bauliche/technischen Veränderbarkeit vorgenommen; erste Barrieren konnten bereits abgebaut werden. Im März 2016 fanden die Begehungen der Anlaufstellen des Jobcenters in Beelen und Sassenberg statt.
9 | Informationen in den lokalen Netzwerken "Frühe Hilfen und Schutz" | AKJF | X | 8k | wird umgesetzt | wird umgesetzt
52 | Inklusive Aspekte als Fördervoraussetzung in die Kinder- und Jugendförderpläne (KJFÖP) aufnehmen | AKJF | Jugendämter | 7k | Der KJFÖP des Kreises soll am 22.09.14 verabschiedet werden. Hier ist dieser Aspekt vorgesehen. | Der KJFÖP ist am 24.11.14 verabschiedet worden. Hier ist dieser Aspekt vorgesehen.
53 | Einbeziehung von Behindertenverbänden und Menschen mit Behinderung bei der Erstellung der KJFÖP, Definition von Schwerpunkten | AKJF | Jugendämter | 7k | Die Einbeziehung der Behindertenverbände in den Prozess der KJFÖP-Fortschreibung ist umgesetzt worden. | Die Einbeziehung der Behindertenverbände in den Prozess der KJFÖP-Fortschreibung ist umgesetzt worden.
55 | Im Gesundheitsamt steht ein/e Ansprechpartner/in als Lotse für Beratungs-, Informations- und Unterstützungsangebote zur Verfügung. | Gesundheits-amt | X | 7k | In der Rubrik Inklusion wird die Ansprechpartnerin für Inklusion im Bereich Gesundheit bekannt geben. | In der Rubrik Inklusion wird die Ansprechpartnerin für Inklusion im Bereich Gesundheit bekannt geben.
66 | Bislang ist es gehörlosen Menschen nur möglich, zu Hause das Notrufsystem zu nutzen. Sie können über ein Faxgerät den Notruf absenden. Außerhalb des Hauses besteht diese Möglichkeit nicht. Für Menschen mit Hörbehinderungen sollte zukünftig ein Konzept für einen barrierefreien Notruf im Kreis Warendorf erarbeitet werden. | Ordnungsamt |  | 7k | Derzeit wird federführend durch eine Expertengruppe unter Geschäftsführung des Bundekriminalamtes eine Notruf-App entwickelt, die deutschlandweit zum Einsatz kommen soll. Der Kreis Warendorf wird die technischen Voraussetzungen schaffen, um die erforderliche Schnittstelle zur Leitstelle zu gewährleisten. Eine auf den Kreis Warendorf beschränkte Lösung wird nicht als zielführend betrachtet. | Derzeit wird federführend durch eine Expertengruppe unter Geschäftsführung des Bundeskriminalamtes eine Notruf-App entwickelt, die deutschlandweit zum Einsatz kommen soll. Der Kreis Warendorf wird die technischen Voraussetzungen schaffen, um die erforderliche Schnittstelle zur Leitstelle zu gewährleisten. Eine auf den Kreis Warendorf beschränkte Lösung wird nicht als zielführend betrachtet.
117 | Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Inklusion mit dem Ziel, Vereine und Verbände für inklusive Angebote zu motivieren | Sozialamt, AKJF, Schul-, Kultur- und Sportamt | X | 7k | Umsetzung im Rahmen der Durchführung eines Wettbewerbes für inklusive Projekte. | Im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes gibt es eine besondere Förderung für inklusive Projekte. Dies wurde besonders an Vereine, Verbände und Schulen kommuniziert. Der Kreis Warendorf plant anlässlich des europäischen Protesttages zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderungen die Gestaltung dieses Tages ins Auge zu fassen. Verbände und Verein werden hier miteinbezogen.
146 | Architekten, Bauherren, Wohnungsbaugesellschaften und Investoren werden durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit für den (Um-)Bau barrierefreier Wohnungen sensibilisiert. | Sozialamt, Bauamt | X | 7k | Die Öffentlichkeitsarbeit gehört zu den Aufgaben der Pflege- und Wohnberatungsstelle; in 2015 wird ein entsprechendes Konzept erstellt. | In der Zeitschrift "Besser Wohnen im Kreis Warendorf" wurde in der Ausgabe 2016 ein Artikel mit dem Titel "Mehr Wohnkomfort ohne Barrieren" veröffentlicht. Zu Beginn des Jahres 2017 wird die Pflege- und Wohnberatung gemeinsam mit dem Bauamt die Architekten, Bauherren, Wohnungsbaugesellschaften und Investoren im Kreis gezielt informieren.
147 | Die Öffentlichkeitsarbeit zu Finanzierungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für den privaten behindertengerechten Umbau wird verstärkt. | Sozialamt, Kämmerei |  | 7k | Die Öffentlichkeitsarbeit gehört zu den Aufgaben der Pflege- und Wohnberatungsstelle; in 2015 wird ein entsprechendes Konzept erstellt. | In der Zeitschrift "Besser Wohnen im Kreis Warendorf" wurde in der Ausgabe 2016 ein Artikel mit der Überschrift "Mehr Wohnkomfort ohne Barrieren" veröffentlicht. Ein weiterer Artikel wurde unter dem Titel "Förderung mit günstigen Darlehen durch den Kreis Warendorf" veröffentlicht. Weitere Artikel werden in den regionalen Zeitungsartikeln veröffentlicht. Seit 2015 werden Tilgungsnachlässe im öffentlich geförderten Mietwohnungsbau gewährt, was von der Kämmerei als zuständiger Bewilligungsstelle umfangreich an Kommunen und Investoren kommuniziert wurde. Eine deutlich gestiegene Nachfrage ist die Folge.
11 | Konzeptionen bspw. zu Elterntrainings müssen inklusiv ausgerichtet sein. Stärkere Berücksichtigung der Belange von Eltern und Kindern mit Behinderung. | AKJF | Jugendämter | 6k | Fortlaufende Weiterentwicklung der Elterntrainings. Erziehungspartnerschaften in Schule und Jugendhilfe weiter entwickeln. | Fortlaufende Weiterentwicklung der Elterntrainings. Erziehungspartnerschaften in Schule und Jugendhilfe werden weiter entwickelt.
61 | Das Gesundheitsamt wird zukünftige Informationsmedien z.B. Informationsbroschüren und -flyer barrierefrei gestalten. Darüber hinaus werden die Internetseiten des Gesundheitsamtes auf eine barrierefreie Zugänglichkeit überprüft und ggf. barrierefrei gestaltet. | Gesundheits-amt, Amt für Informations-technik u. Statistik |  | 6k | Herr Döring, Amt f. Informationstechnik u. Statistik, kümmert sich u.a. um die barrierefreie Gestaltung der Internetseite des Gesundheitsamtes. | Amt für Informationstechnik u. Statistik ist für die barrierefreie Gestaltung der Kreisseiten zuständig. Derzeit "barrierearm" gestaltet. Weitere Verbesserungen erfolgen.
64 | Ärzte, Fachärzte sowie Zahnärzte in ambulanten und stationären Einrichtungen sollen für das Thema "barrierefreie Zugänglichkeit" sensibilisiert werden. Es ist daher notwendig, entsprechende Informationen zur barrierefreien Gestaltung von Arztpraxen zu geben. Es könnte zum Beispiel der Flyer "Barrierefrei zum Arzt" über die Praxisnetze verteilt werden. Ebenso können verschiedene Gremien und Arbeitskreise genutzt werden, um auf das Thema aufmerksam zu machen. | Gesundheits-amt |  | 6k | Entsprechende Informationen, Dokumente sind in der Rubrik Inklusion auf den Kreisseiten eingestellt worden. In der KGK im Jahr 2013 wurden entsprechende Informationsbroschüren ausgelegt. | Entsprechende Informationen, Dokumente sind in der Rubrik Inklusion auf den Kreisseiten eingestellt worden. In der KGK und im Arbeitskreis Zahngesundheit wurden entsprechende Informationsbroschüren ausgegeben.
7 | Bei der Vergabe von Aufträgen sollten Integrationsprojekte im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten gezielt berücksichtigt werden. | Haupt- und Personalamt | X | 5k | Die besondere Berücksichtigung von Werkstätten für behinderte Menschen und Blindenwerkstätten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge wird bei der für Mitte 2014 geplanten Überarbeitung der Vergabedienstanweisung des Kreises Warendorf unter Beachtung von §§ 141 Satz 1 und 143 SGB IX geprüft. | Die neue Vergabe-Dienstanweisung regelt die Anwendung des Gemeinsamen Runderlasses des MWEBWV NRW, des MAIS NRW, des MIK NRW und des FM NRW vom 22.03.2011 zur Berücksichtigung von Werkstätten für behinderte Menschen und Blinden-werkstätten (MBl. NRW. 2011 S. 122) bei der Vergabe öffentlicher Aufträge.
31 | Das Medienzentrum des Kreis Warendorf baut einen Medienpool zum Thema Inklusion auf | Schul-, Kultur- und Sportamt |  | 5k | Im Medienzentrum werden bereits verstärkt Medien zum Thema Inklusion beschafft. | Das Medienzentrum hat verstärkt neu veröffentlichte Medien zum Themengebiet im Blick, der Medienpool wird sukzessive aufgestockt.
44 | Arbeitgeberbefragungen durchführen => Was braucht der Betrieb um behinderten Menschen Ausbildungsplätze anzubieten | Jobcenter, Schul-, Kultur- und Sportamt | X | 5k | Treffen zwischen Schulamt, IFD, Agentur und JC geplant, um Möglichkeiten zu diskutieren und Inhalte festzulegen | Arbeitgeberservice des Jobcenters erfragt bei allen Arbeitgeberkontakten die grds. Bereitschaft sbM bzw. Jugendliche mit besonderem Förderbedarff auszubilden, bei Einverständnis werden dann die Reha-Berater informiert, um evtl. Praktika im Rahmen BvB oder kooperative Ausbildungen zu ermöglichen; bei Ausbildungssuchenden ohne Reha-Eigenschaft geht der Arbeitgeberservice bewerberorientiert auf die Arbeitgeber zu; von einer großangelegten Befragung wird aufgrund der sehr unterschiedlichen Förderbedarfe abgesehen.
47 | Schaffung von Informations- und Beratungsangeboten für Ferienfreizeiten | AKJF | Jugendämter | 5k | Umgesetzt durch Beratung in der Jugendpflege | Umgesetzt durch Beratung in der Jugendpflege
48 | Gezielte Hinweise in der Ausschreibung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten auf die inklusive Ausrichtung des Angebotes | AKJF, Schul-, Kultur- und Sportamt | X | 5k | Musikschulleiter und Leiter der Museen des Kreises sind informiert und gebeten worden, möglichst alle pädagogischen Angebote inklusiv zu gestalten. | Außerschulische Bildungsangebote sollen verstärkt in der "Pädagogischen Landkarte" erfasst werden, hier ist die Frage nach der Barrierefreiheit obligatorisch.
50 | Unterstützung von Fachverbänden der Behindertenhilfe und anderen Bildungseinrichtungen, um gemeinsame Bildungsaktivitäten realisieren zu können | AKJF | Jugend-ämter | 5k | Durch den Entwurf des KJFÖP des Kreises werden hier günstige Bedingungen zur Förderung von gemeinsamen Bildungsaktivitäten geschaffen. Die Verabschiedung des KJFÖP ist am 22.09.2014 vorgesehen. | Durch den neuen KJFÖP des Kreises werden hier günstige Bedingungen zur Förderung von gemeinsamen Bildungsaktivitäten geschaffen.
51 | Einrichtung einer Informationsbörse/ eines Internetportals | AKJF | X | 5k | Wird auf den Seiten des AKJF innerhalb des Internetauftrittes des Kreises umgesetzt werden | Wird auf den Seiten des AKJF innerhalb des Internetauftrittes des Kreises umgesetzt werden
54 | Es müssen Informationen über das Leistungsangebot im Gesundheitsbereich für Menschen mit Behinderungen zusammengetragen und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Das Gesundheitsamt Kreis Warendorf wird auf den Internetseiten des Kreises (nach dem Muster von "Pflege-Online") eine entsprechende "Datenbank" mit Hinweisen auf die vorhandenen Angebote konzipieren. | Gesundheits-amt, Amt für Informations-technik u. Statistik |  | 5k | 1. Der Wegweiser für Menschen mit Behinderungen liegt als aktuelle Broschüre vor! 2. Angebote für Menschen mit Behinderungen im Kreis Warendorf sind nun auch im Internet über die Seite www.familienratgeber.de abrufbar. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle ist Regionalpartner und für die Einpflege aller regionalen Angebote im Behindertenbereich (auch für die Angebote im Gesundheitsbereich) zuständig. 3. Auf der Kreisseite ist unter der Rubrik "Gesundheit" eine Unterrubrik "Inklusion" eingerichtet worden. | 1. Der Wegweiser für Menschen mit Behinderungen liegt als aktuelle Broschüre vor! 2. Angebote für Menschen mit Behinderungen im Kreis Warendorf sind nun auch im Internet über die Seite www.familienratgeber.de abrufbar. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle ist Regionalpartner und für die Einpflege aller regionalen Angebote im Behindertenbereich (auch für die Angebote im Gesundheitsbereich) zuständig. 3. Auf der Kreisseite ist unter der Rubrik "Gesundheit" eine Unterrubrik "Inklusion" eingerichtet worden.
73 | Personal im Umgang mit behinderten Menschen schulen, damit persönliche Hilfe angeboten werden kann | Haupt- und Personalamt | X | 5k | Besondere Fortbildungsmaßnahmen zum Umgang mit behinderten Menschen werden entwickelt und voraussichtlich im hausinternen Fortbildungsprogramm 2015 angeboten. | Es wird eine Inhouseschulung für Mitarbeiter/innen zum Thema "Gebärdensprache für Anfänger" angeboten. Zum den beiden Terminen am 16.11. und 17.11.2015 haben sich Mitarbeiter aus den verschiedenen Ämtern angemeldet .
96 | Zentrale Adressdaten für ehrenamtliche und entgeltliche Helfer als Teil eines Info-Portals bereitstellen | Sozialamt | X | 5k | Durch die Aktualisierung des Wegweisers für Menschen mit Behinderungen umgesetzt. | Durch die Aktualisierung des Wegweisers für Menschen mit Behinderungen umgesetzt.
97 | Zusammenstellung einer Adressliste von Gebärdensprachdolmetschern, auf die insb. bei Unfall oder in anderen Notfällen zurückgegriffen werden kann (z.B. im Wegweiser für Behinderte) | Sozialamt |  | 5k | Eine Übersicht der Gebärdensprachdolmetscher wurde in den Wegweiser für Menschen mit Behinderungen aufgenommen | Eine Übersicht der Gebärdensprachdolmetscher wurde in den Wegweiser für Menschen mit Behinderungen aufgenommen
105 | Blinde und Sehbehinderte vor Versand von Bescheiden telefonisch informieren | Haupt- und Personalamt, alle Ämter | X | 5k | Das Haupt- und Personalamt hat alle Ämter mit Schreiben vom 21.10.2013 darüber unterrichtet, dass Menschen, von denen bekannt ist, dass sie blind oder sehbehindert sind, anzurufen und vor dem Versand von Schreiben der Kreisverwaltung über deren Inhalt mündlich zu unterrichten sind. | Das Haupt- und Personalamt hat alle Ämter mit Schreiben vom 21.10.2013 darüber unterrichtet, dass Menschen, von denen bekannt ist, dass sie blind oder sehbehindert sind, anzurufen und vor dem Versand von Schreiben der Kreisverwaltung über deren Inhalt mündlich zu unterrichten sind.
111 | medienwirksame Durchführung eines Wettbewerbs für inklusive Projekte (Ausschreibung und Preisverleihung) | Schul-, Kultur- und Sportamt, Sozialamt |  | 5k | Wird in Kooperation mit dem Kinderschutzbund umgesetzt; die erste Preisverleihung wird im Jahr 2015 erfolgen. | Der Kinderschutzbund wird mit Unterstützung des Sozialamtes und des Schul-, Kultur- und Sportamtes (inhaltliche Begleitung sowie Bereitstellung von Mitteln aus dem Inklusionsfonds des Kreises) ein inklusives Projekt Ende 2016/ Anfang 2017 ausschreiben.
133 | Checkliste / Hinweise für barrierefreie Veranstaltungen zusammenstellen und Mitarbeiter entsprechend schulen | Sozialamt, Haupt- und Personalamt | X | 5k | Die Checkliste wird derzeit erarbeitet und voraussichtlich im Herbst 2014 vorgelegt; ein Workshop für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist für 2015 vorgesehen. | Die Checkliste wurde im Herbst 2014 vorgelegt und mit dem Behindertenbeirat abgestimmt; ein Workshop für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde am 27.04.2015 durchgeführt; die Amtsleitungen wurden in der Dienstbesprechung mit dem Landrat am 11.05.2015 informiert; die Checkliste wurde gemeinsam mit anderen Arbeitshilfen im Intranet veröffentlicht.
138 | Der "Wegweiser für Menschen mit Behinderungen im Kreis Warendorf" wird regelmäßig aktualisiert und neu aufgelegt. | Sozialamt |  | 5k | Der Wegweiser für Menschen mit Behinderungen wurde aktualisiert und neu aufgelegt. | Der Wegweiser für Menschen mit Behinderungen wurde aktualisiert und neu aufgelegt. Eine fortwährend aktualisierte Version steht im Internet zum Download zur Verfügung.
139 | Es wird ein barrierefreies Informations-Portal im Internet aufgebaut. Hier sollen wichtige Themen auch in leichter Sprache erklärt und Adressen / Ansprechpartner benannt werden. | Sozialamt, Amt für Informations-technik u. Statistik |  | 5k | Mit dem Familienratgeber der Aktion Mensch besteht bereits ein umfangreiches Internetangebot - dies soll mit dem Internetauftritt des Kreises verlinkt werden. Eine Datenbank mit allen Adressen aus dem Wegweiser für Menschen mit Behinderungen wird im Zuge der Erarbeitung einer Kommunalen Datenbank umgesetzt. | Mit dem Familienratgeber der Aktion Mensch besteht bereits ein umfangreiches Internetangebot - dies wurde mit dem Internetauftritt des Kreises verlinkt. Der Wegweiser für Menschen mit Behinderungen steht in aktualisierter Form im Internet zur Verfügung. Der Aufbau einer Datenbank ist bis 2016 vorgesehen.
3 | Der Kreis Warendorf führt eine öffentlichkeitswirksame "Imagekampagne" durch. Dabei sollen z.B. Bilder von Menschen mit Behinderungen an ihren unterschiedlichen Arbeitsorten im Rahmen einer Presseserie oder Ausstellung gezeigt werden. | Sozialamt, Büro Landrat |  | 4k | Das Jobcenter hat bereits mehrere Artikel auf den Weg gebracht. Auch der LWL betreibt zu diesem Thema eine aktive Öffentlichkeitsarbeit. Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf wird ebenfalls gute Beispiele veröffentlichen. | Das Jobcenter hat bereits mehrere Artikel auf den Weg gebracht. Auch der LWL betreibt zu diesem Thema eine aktive Öffentlichkeitsarbeit. Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf wird ebenfalls gute Beispiele veröffentlichen.
1 | Alle wichtigen Informationen zum Themenbereich "Arbeit und Behinderung" werden zusammengestellt und in Form einer Broschüre oder eines Internetportals veröffentlicht. | Sozialamt, Jobcenter |  | 3k | Ein Flyer mit allen wesentlichen Leistungen für Arbeitgeber sowie den wichtigsten Ansprechpartnern wird derzeit erstellt. | Ein Flyer mit allen wesentlichen Leistungen für Arbeitgeber sowie den wichtigsten Ansprechpartnern wurde erstellt und im Internet veröffentlicht.
62 | Die Anschreiben des Gesundheitsamtes werden zukünftig einen Hinweis enthalten, ob die örtlichen und räumlichen Gegebenheiten "barrierefrei" sind. Sollte eine Behinderung vorliegen bzw. erkennbar sein wird eine weitere Unterstützung angeboten (z.B. Unterstützung durch einen Gebärdensprachdolmetscher). Das Vorgehen sollte in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens verankert werden. | Gesundheits-amt |  | 3k | Ein entsprechender Hinweis ist in den Anschreiben der Nebenstellen des Gesundheitsamtes in Ahlen, Beckum und Oelde enthalten. | Ein entsprechender Hinweis ist in den Anschreiben der Nebenstellen (Ahlen, Beckum., Oelde) des Gesundheitsamtes enthalten. Für das Kreishaus erfolgt eine einheitliche Regelung über das Amt 10.
63 | Die jetzige Bezeichnung der Beratungseinrichtung des Kreises "Beratungsstelle für Eltern entwicklungsverzögerter und behinderter Kinder" ist nicht positiv besetzt und löst Schwellenängste bei Ratsuchenden aus. Dadurch wird die Zugänglichkeit zur Einrichtung vermindert. Die Beratungseinrichtung sollte daher umbenannt werden. | Gesundheits-amt |  | 3k | Der neue Name lautet: "Beratungsstelle für Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf". Der neue Name wurde bereits in der Presse und auf der Internetseite bekannt gegeben. | Der neue Name lautet: "Beratungsstelle für Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf". Der neue Name wurde in der Presse und auf der Internetseite bekannt gegeben.
94 | Antragsverfahren im Behindertenfahrdienst flexibel und einfach gestalten und auf die Möglichkeit zur Inanspruchnahme des „Persönlichen Budgets“ gezielt hinweisen | Sozialamt |  | 3k | Das Antragverfahren wurde dahingehend vereinfacht, dass die Leistungsbewilligung unbefristet erfolgt. Seitens des Kreises werden die Einkommensverhältnisse - und damit das Vorliegen der Voraussetzungen - jährlich geprüft. Auf das Persönliche Budget wird im Bescheid hingewiesen. | Das Antragverfahren wurde dahingehend vereinfacht, dass die Leistungsbewilligung unbefristet erfolgt. Seitens des Kreises werden die Einkommensverhältnisse - und damit das Vorliegen der Voraussetzungen - jährlich geprüft. Auf das Persönliche Budget wird im Bescheid hingewiesen.
99 | Arbeitgeber sollen ihre Mitarbeiter befragen, ob Gebärdensprachekenntnisse oder sonstige Kenntnisse im Umgang mit anderen behinderten Menschen vorhanden sind, um diese für die Kunden zu nutzen | Haupt- und Personalamt | X | 3k | Eine Mitarbeiterbefragung zu Gebärdensprachkenntnissen oder sonstigen Kenntnissen im Umgang mit behinderten Menschen ist in Vorbereitung. | Am 23.12.2014 ist im Intranet eine Mitarbeiterbefragung gestartet, ob Gebärdensprachekenntnisse oder sonstige Kenntnisse im Umgang mit behinderten Menschen vorhanden sind. Die Kontaktdaten der Mitarbeiter/innen können im Amt 10 erfragt werden, wenn Bedarf besteht.
12 | Qualifizierung und Sensibilisierung außerschulischer Fachkräfte. Entwicklung einer wertschätzenden Beratung (Haltung) auf Augenhöhe. | AKJF | Jugendämter | 7m
20 | Weiterentwicklung von inklusiven Angeboten im OGS-Bereich (auf der Basis des OGS-Kooperationskonzeptes des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises) | AKJF | Jugendämter | 7m | Wird im Modelkonzept Übergang Kita Grundschule "Kinder mit Förderbedarfen" (passgenaue Hilfen) berücksichtigt. Zunächst Stadt Warendorf. Ausweitung in die Fläche geplant. | Wird im Modelkonzept (Übergangskonzept II) Übergang Kita Grundschule "Kinder mit Förderbedarfen" (passgenaue Hilfen) berücksichtigt. Zunächst Stadt Warendorf, Walstedde, Drensteinfurt und Ennigerloh. Ausweitung in die Fläche geplant.
21 | Förderung von Austauschmöglichkeiten für OGS-Fachkräfte und Lehrer/innen über best practice - Beispiele | AKJF | Jugendämter | 7m | Wird im Modelkonzept Übergang Kita Grundschule "Kinder mit Förderbedarfen" (passgenaue Hilfen) berücksichtigt. Zunächst Stadt Warendorf. Ausweitung in die Fläche geplant. | Wird im Modelkonzept (Übergangskonzept II) Übergang Kita Grundschule "Kinder mit Förderbedarfen" (passgenaue Hilfen) berücksichtigt. Zunächst Stadt Warendorf, Walstedde, Drensteinfurt und Ennigerloh. Ausweitung in die Fläche geplant.
23 | Fachliche und bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Systems von Integrationshelfern in Schule und OGS | AKJF, Sozialamt | Jugendämter | 7m |  | Im Rahmen eines 4-jährigen Modellprojektes soll ab dem Schuljahr 2015/2016 ein neues Verfahren zur systemischen Unterstützung durch Schulbegleitungen an zwei Grundschulen und einer Sekundarschule erprobt werden. Die vertraglichen Grundlagen sind in den Ausschuss-Sitzungen am 24.09., 28.09. und 02.10.2015 beraten und am 02.10.2015 beschlossen worden.
39 | Umsetzung von Inklusion in kommunaler Koordinierung des neuen Übergangssystems des Landes NRW | Schul-, Kultur- und Sportamt | X | 7m |  | 1.) Die Umsetzung von inklusiven Maßnahmen ist wesentlicher Bestandteil des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“. Standardelemente der Berufs- und Studienorientierung von KAoA – wie Langzeitpraktika und Praxiskurse – sind speziell für SuS mit besonderen Förderbedarfen vorgesehen. 2.) STAR – Schule trifft Arbeitswelt – zur Integration schwerbehinderter Jugendlicher, ein landesweites Programm, das über die Landschaftsverbände organisiert wird, ist in KAoA implementiert. 3.) Einrichtung der AG Inklusion unter Beteiligung von Schulaufsicht, LWL, Integrationsfachdienste, Agentur für Arbeit 4.) Fachtag „Inklusive Berufs- und Studienorientierung“ am 29.06.2016 mit Akteuren aus den Bereichen Schule, LWL, ( STAR- Koordinierungsstelle und Integrationsfachdienst),Agentur für Arbeit, Studienberatung, Jugendhilfe, Jobcenter.
40 | Lobbyarbeit von Kreishandwerkerschaft (KH), Handwerkskammer (HWK), Industrie und Handelskammer (IHK), Landwirtschaftskammer (LWK), Integrationsfachdienst (IFD), Berufskollegs, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) in den Betrieben | Schul-, Kultur- und Sportamt | X | 7m
77 | Orientierung an Gehwegen, Kreuzungen und Kreisverkehren für Blinde und Sehbehinderte durch taktile Felder verbessern | Amt für Umweltschutz | X | 7m | Wenn Kreuzungen, Lichtsignalanlagen, Querungshilfen neu- oder umgebaut werden, werden diese Belange selbstverständlich berücksichtigt. | Wenn Kreuzungen, Lichtsignalanlagen, Querungshilfen neu- oder umgebaut werden, werden diese Belange selbstverständlich berücksichtigt.
10 | Sicherstellung und Weiterentwicklung von neutralen, träger- und leistungsunabhängigen Beratungsangeboten in den vorhandenen Strukturen | AKJF | Jugendämter | 6m | Als Thema im QM Prozess Kindertagesbetreuung vorgesehen. Angebot in den Cafe Kinderwagen. | Als Thema im QM Prozess Kindertagesbetreuung vorgesehen. Angebot in den Cafe Kinderwagen.
45 | Ausbau von Qualifizierungsangebote zum Umgang mit heterogenen Gruppen (Jugendgruppenleiter/innen, Übungsleiter/innen) | AKJF | Jugendämter | 6m
49 | Erholungsmaßnahmen für und mit behinderten Kindern und Jugendlichen stärker fördern und Maßnahmen aktiv bewerben; Freizeitangebote der Eingliederungshilfe mit Regelangeboten vernetzen und durch gegenseitige Besuche das Kennenlernen fördern | AKJF | X | 6m | Im Entwurf KJFÖP umgesetzt | Im KJFÖP umgesetzt.
74 | Beschilderung überprüfen und größere Schriften, Piktogramme und Brailleschrift verwenden; Leitsysteme mit Symbolen einsetzen, akustische Unterstützung anbieten | Kämmerei | X | 6m
2 | Das Hilfesystem ist sehr ausdifferenziert und für den Einzelnen häufig unübersichtlich. Der Kreis Warendorf übernimmt hier eine Lotsenfunktion. | Sozialamt, Jobcenter |  | 5m
36 | Öffnung der Förderschulen für Kinder ohne Behinderung | Schul-, Kultur- und Sportamt | X | 5m | Die Anregung fand im 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (SchRÄG) keine Berücksichtigung | Die Beschulung von Kindern ohne formal festgestellten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung an Förderschulen ist nicht umsetzbar. Aus dem Schulgesetz NRW lässt sich die Beschulung von Kindern mit Unterstützungsbedarf, nicht aber von Kindern ohne diesen, ableiten. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden zunächst immer inklusiv beschult und nur auf Wunsch der Sorgeberechtigten bzw. in Ausnahmefällen auf Entscheidung der Schulaufsicht an Förderschulen. Schülerinnen und Schüler an Förderschulen wechseln bei Beendigung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs an eine allgemeinbildende Schule – eine Überprüfung des Unterstützungsbedarfs erfolgt mindestens einmal jährlich. Besteht ein einmal festgestellter Förderschwerpunkt nicht (oder nicht mehr), kann der Schüler/die Schülerin nicht an einer Förderschule unterrichtet werden.
41 | Schulen bilden Netzwerke mit Vertreterinnen und Vertretern der Schule (Lehrkräfte, Schüler/innen), der Agentur für Arbeit, der Werkstätten, der Bildungsträger sowie der Eltern | Schul-, Kultur- und Sportamt | X | 5m | am 20.02. und 25.02. angeregt | Die regionale Netzwerkbildung wird im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ und im ESF-geförderten Programm „STAR: Schule trifft Arbeitswelt – zur Integration schwerbehinderter Jugendlicher“ umgesetzt. Die Aktivitäten zum Konzept STAR werden mit dem Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule - Beruf NRW" (KAoA) vernetzt. Die Berufsberater der Bundesagentur für Arbeit sind fallbezogen Teil des Netzwerkes.
58 | Behinderte Menschen mit Migrationshintergrund sollten einen besseren Zugang zu Informations- und Beratungsangeboten erhalten zum Beispiel durch Informationsveranstaltungen in Migrantenselbsthilfeorganisationen. | Gesundheits-amt |  | 5m |  | Die Abfrage bei den Migrationsberatungsstellen bzgl. der Notwendigkeit von Informationsveranstaltungen für Menschen m. Beh. + MH ergab keinen konkreten Bedarf. Der Kreiscaritasverband Warendorf hat bereits einen Fachtag zum Thema Migration und Behinderung durchgeführt. Beide Migrationsberatungsstellen verfügen über eigene Angebote, in die vermittelt werden kann. Als zielführend erweist sich daher eher, dass Multiplikatoren den Wegweiser für Menschen m. Behinderungen erhalten, um bei Anfragen an die entsprechenden Institutionen verweisen zu können.
84 | Bahnhöfe und Bushaltestellen flächendeckend mit akustischen und visuellen Hinweisen zu Abfahrtszeiten und Verspätungen ausstatten; alternativ audio-visuelle Infos per Handy bereitstellen; Ansagen - auch in Zügen und Bussen - deutlich und langsam sprechen | Amt für Planung und Naturschutz | X | 5m |  | Der ZVM hat bereits mit der Umsetzung bzw. Vorbereitung der Maßnahmen begonnen. Die Maßnahmen sind überwiegend Bestandteil von bestehenden bzw. noch abzuschließenden Verkehrsverträgen mit den Bus- bzw. Bahnunternehmen.
95 | Vermehrte Berücksichtigung von Haltestellen an Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten sowie von Fahrgelegenheiten an Wochenenden und Feiertagen | Amt für Planung und Naturschutz |  | 5m | Diese Maßnahmen werden im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes geprüft. | Die Linienwege und Haltepunkte sowie Bedienungszeiten werden kontinuierlich im Rahmen der Fortschreibung der Nahverkehrspläne überplant.
100 | Texte z. B. in Broschüren, Wahlprogrammen, Flyern, allg. Informationsschriften, auf Formularen und in Speisekarten sowie auf Internetseiten (zusätzlich) barrierefrei verfassen u. a. durch Verwendung "leichter Sprache" und Verknüpfung audio- und visueller Hinweise (Bilder und Text mit Sprache versehen, Untertitel nutzen, Gebärdensprachdolmetscher einsetzen) | Büro Landrat, Amt für Informations-technik u. Statistik, alle Ämter | X | 5m |  | Flyer werden derzeit schon möglichst barrierefrei gestaltet. D. h. Es wird auf die Schriftgröße (zwischen 11 und 12 Punkt) und ausreichend Zeilenabstand geachtet. Dies führt zu einer besserer Lesebarkeit. Fotos mit klaren/kontrastreichen Bildern werden eingesetzt, damit diese nicht vorm Auge verschwimmen. Bei Hervorgebungen des Textes wird auf einen hohen Kontrast wert gelegt. (weiße Schrift auf blauem oder rotem Grund). Nach Gesprächen mit dem Sehbindertenverein hat sich ergeben, dass auch rot/weiß gut zu erkennen ist. Ein entsprechendes Manual, welches die barrierefreie Gestaltung erklät, ist im Aufbau. Dies soll nach Fertigstellung für alle Mitarbeiter im Intranet veröffentlicht werden. Flyer wurden bis zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht doppelt erstellt, wie z. B. in leichter Sprache.
113 | Programme der politischen Parteien, Wahlunterlagen und Wahllokale barrierefrei gestalten; Wahlschablonen bei allen Wahlen für Blinde bereitstellen | Haupt- und Personalamt | X | 5m |  | Die Erfüllung des erstgenannten Teilziels ist stark abhängig von der Vorarbeit der politischen Parteien. Die Nutzung von Wahlschablonen ist u. a. abhängig von einer einheitlichen Größe (DIN-A4) der Stimmzettel. Bei den Kommunalwahlen 2014 wurde eine entsprechende Abfrage gestartet sowie auf den Erlass des MIK verwiesen. Eine gesetzliche Ermächtigung zum Einsatz der Schablonen ist bspw. in § 25 Abs. 4 S. 3 KommWahLG enthalten.
128 | Begleitpersonen von Menschen mit Schwerbehinderungen, die das Merkzeichen B oder H nachweisen können, von Eintrittsgeldern in Museen, Schwimmbädern, Theater etc. befreien | Schul-, Kultur- und Sportamt | X | 5m |  | Stichprobenartige Nachfragen bei Kultureinrichtungen ergaben, dass die Befreiung von Eintrittsgeldern für Begleitpersonen von schwerbehinderten Menschen bereits gelebte Realität ist.
136 | Es müssen Verfahren entwickelt und eingeführt werden, die die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an Planungsprozessen ermöglichen; dazu gehört z.B. die Durchführung von Befragungen über Interessen und Bedarfe | Sozialamt | X | 5m
68 | Expertinnen und Experten aus der Behindertenhilfe können dazu beitragen, andere Fachkräfte aus der Gesundheitsversorgung für die Belange von Menschen mit Behinderungen zu sensibilisieren. Der gegenseitige Austausch unter verschiedenen Berufsgruppen sollte zum Beispiel durch den Besuch gemeinsamer Fortbildungen ermöglicht werden. Einmal jährlich organisiert das Gesundheitsamt eine Hebammenfortbildung. Im Rahmen dieser Fortbildung wird zum Beispiel ein/e Vertreter/in der Behindertenhilfe zu einem Austausch eingeladen. | Gesundheits-amt AKJF |  | 4m | Seit Herbst 2013 wurde erstmalig ein Fortbildungsmodul zur Familienhebamme vom Kreisjugendamt angeboten. Vor diesem Hintergrund hat das Gesundheitsamt die Durchführung eigener Hebammenseminare eingestellt. Damit fällt (mit Einverständnis des Jugendamtes) die Umsetzung dieser Handlungsempfehlung in den Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes. | Seit Herbst 2013 wurde erstmalig ein Fortbildungsmodul zur Familienhebamme vom Kreisjugendamt angeboten. Vor diesem Hintergrund hat das Gesundheitsamt die Durchführung eigener Hebammenseminare eingestellt. Damit fällt (mit Einverständnis des Jugendamtes) die Umsetzung dieser Handlungsempfehlung in den Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes.
4 | Bestehende Netzwerke und Gremien - z.B. Unternehmerfrühstück oder Treffen der Mittelstandsvereinigung - sollen genutzt werden, um Arbeitgeber zu informieren und zu sensibilisieren. Dabei sollen sozial engagierte Unternehmer gezielt eingebunden werden. | Jobcenter, GfW | X | 3m | Thema wird auf Arbeitsmarktkonferenzen des Jobcenters angesprochen. | Thema wird auf Arbeitsmarktkonferenzen des Jobcenters angesprochen.
6 | Integrationsprojekte sollen durch Vorstellung von best practice - Beispielen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit bei Unternehmern noch bekannter gemacht werden. | Jobcenter | X | 3m
59 | In der medizinischen Gesundheitsversorgung werden zwischen den Schnittstellen wie zum Beispiel Arztpraxen, Kliniken und Reha-Einrichtungen unterschiedliche Formulare verwendet. Damit notwendige behindertenspezifische Aspekte an die jeweilige Gesundheitseinrichtung weitergeleitet bzw. übergeben werden können, sollten z.B. einheitliche "Fragebögen" entwickelt werden. | Gesundheits-amt, Sozialamt |  | 3m |  | Vorstellung des Projektes "Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Behinderungen im Krankenhaus" der St. Vincenz Gesellschaft Ahlen in der KGK am 20. Mai 2015. Einberufung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe (KGK,KKAP) zur Umsetzung dieser Handl.empfehlung. Das erste Treffen fand am 04.11.2015. Ziel ist es, ein Leitfaden für Menschen m. Behinderungen im Krankenhaus zu erarbeiten.
89 | Erreichbarkeit von Service-Nummern für Gehörlose (Zugang über SMS und Internet) verbessern; allg. Fahrplanauskünfte um Informationen zu barrierefreien Verkehrsverbindungen einschl. Begleit- und Hilfspersonal erweitern | Amt für Planung und Naturschutz |  | 3m |  | Auskünfte für Gehörlose bzw. zu barrierefreien Verbindungen sind teilweise schon über elektronische Fahrplanauskünfte bzw. telefonisch bei Verkehrsunternehmen zu erfragen. Der Einsatz von Hilfspersonal ist nur in Form des vorhandenen Fahrpersonals (Busfahrer, Triebwagenführer, Schaffner) möglich.
126 | Große Geschäfte, Krankenhäuser, Behörden, Banken und Versicherungen sollten Sprechzeiten anbieten, in denen Mitarbeiter oder externe Kräfte mit Gebärdensprachkompetenzen Gehörlose beraten | Haupt- und Personalamt | X | 3m |  | Am 23.12.2014 ist im Intranet eine Mitarbeiterbefragung gestartet, ob Gebärdensprachekenntnisse oder sonstige Kenntnisse im Umgang mit behinderten Menschen vorhanden sind. Die Kontaktdaten der Mitarbeiter/innen können im Amt 10 erfragt werden, wenn Bedarf besteht.
145 | Es wird eine Datenbank zum Bestand an öffentlich geförderten barrierefreien / rollstuhlgerechten Wohnungen aufgebaut. | Sozialamt, Kämmerei | X | 3m |  | Der Kreis Warendorf hat die erforderliche Software beschaft und befindet sich gerade im Aufbau der Datenbank. Spätestens zum Jahreswechsel wird die gewünschte Auswertung innerhalb der Kreiszuständigkeit möglich sein. Soweit Ahlen Beckum, Oelde und Warendorf zuständig sind, ist der Kreis auf die Daten aus dem Kommunen angewiesen. Hier befindet sich der Kreis im Austausch.
78 | Sporthallen und Sportplätze barrierefrei gestalten und Kommunikationsräume als Begegnungsforum für Behinderte und Nichtbehinderte schaffen | Kämmerei | X | 6l
109 | Menschen mit Behinderungen sollen die Informationen aller öffentlichen Internetauftritte und -angebote uneingeschränkt nutzen können. | Amt für Informations-technik u. Statistik | X | 6l |  | Im Rahmen der Modernisierung des Internetauftritts wird der barrierefreie Zugang für Menschen mit Behinderung sukzessive umgesetzt.
108 | öffentliche Veranstaltungen und Ratssitzungen via Radio und Internet (Webcam) übertragen, um nicht mobilen Personen eine Teilnahme zu ermöglichen | Amt für Informations-technik u. Statistik | X | 5l
15 | Kontinuierlicher Austausch zwischen Schule und Jugendhilfe (Ausdifferenzierung der Schnittstellen) | AKJF | Jugendämter | 3l | Der Austausch der Fachkräfte wird durch das OGS-Konzept und im Modellprojekt zum Übergang Kita-Grundschule von "Kindern mit Förderbedarf" begünstigt und weiter entwickelt. | Der Austausch der Fachkräfte wird durch das OGS-Konzept und im Modellprojekt zum Übergang Kita-Grundschule von "Kindern mit Förderbedarf" begünstigt und weiter entwickelt. Ein "Rahmen- und Handlungskonzept Schule -Jugendhilfe für den Kreis Warendorf" wurde von der Bildungskonferenz und dem JHA verabschiedet.
87 | Gehhilfen und Rollstühle für eine Nutzung in öffentl. Gebäuden unentgeltlich bereitstellen | noch zu klären | X | 3l
101 | Informationen zu in „leichte Sprache“ übersetzte Schriftstücke im Internet veröffentlichen | Sozialamt | X | 3l
85 | Vermehrter Einsatz von Hochborden bei Bushaltestellen | Amt für Umweltschutz | X |  | Falls Bushaltestellen um- oder neugebaut werden wird dieser Belang berücksichtigt. | Falls Bushaltestellen um- oder neugebaut werden wird dieser Belang berücksichtigt.